## Sheet1
| 《住宅の計画・着工・お引渡しまでのスケジュール》 | [11 empty] | (株)山崎工務店
日程 |  | ３か月 |  |  | １か月 |  | １か月 |  | １か月 |  | １か月 |  | 0.5か月
流 れ
備 考 | ＊家族構成・敷地状況・希望様式等をお聞かせください。 | ＊敷地条件、法規制を調査して、ご希望に合わせた平面・立面プランを提案します。 | ＊基本プラン決定後、構造、仕上げ、住宅設備から外構まで施工に必要な本図面を作成し、これを元に工事金額を積算します。 | ＊見積金額が合意に至ると、契約を交わします。契約書には約款・見積内訳書・設計図面を添付し、互いに捺印します。 | ＊近隣住民に着工のご挨拶をし、引越・既存建物の解体を進めます。 | ＊敷地が整地されると、神主さんを呼んで地鎮祭を行います。（費用は4万円程度） | ＊いよいよ着工！最初の作業は、建物の配置とグランドラインを確認します。 | ＊上棟は土台を敷いて一挙に棟まで組み上げます。 | ＊外部を固め内部の下地や設備配管までを施工します。ここは大工さんの腕の見せ所です! | ＊仕上げ工事をする前に隠れてしまう部分を検査します。 | ＊仕上げ工事をして設計で決めた設備を取り付けると完成間近。最後に養生をはがしてクリーニングをかけます。 | ＊お客様への引き渡しを前に最後の総点検。 心を込めて仕上げます。 | ＊引き渡し建物の状況を確認し、引き渡し証明書・鍵・保証書をお渡し致します。使用説明を行い、この日からお客様の建物です。 さあ、いよいよ新居に入居！
ご 契 約
竣工検査
着 工
竣 工
お 引 渡 し
設計計画
ご相談
確認申請
本図面作成
地盤調査
基本プラン
基本アンケート
見積もり
既存建物解体
引越し
近隣挨拶廻り
建て方
足場建て
土台敷き
基礎工事
地縄の確認
設備配管
木工事
外壁工事
サッシュ工事
屋根工事
中間検査
クリーニング
外構工事
設備器具取付
塗装・内装
建具・ガラス
防水・金物
タイル・左官
お引っ越し
地 鎮 祭
建物上棟